附件1：

- 青冈县2025年绿色种养循环农业试点项目实施主体遴选方案

一、项目概况

1.实施规模。在全县范围内开展绿色种养循环农业试点面积10万亩以上。

2．技术模式。根据中央、省市工作要求，结合我县实际，2025年在全县主要推广应用“固体粪肥+机械抛撒”、“液体粪肥+机械抛撒”两种粪肥还田模式，辐射带动新型经营主体畜禽粪污资源综合化利用。

3．资金使用。总投资1000万元，主要对粪肥还田收集、处理、施用服务等予以补奖，对于提供全环节的服务主体，按还田面积亩均标准打包补奖。

二、项目实施区域

拟在全县15个乡镇开展绿色种养循环农业试点项目，按照省级工作要求，实施项目的连续性，土壤肥效监测点不变的规定，保障项目实施效果准确性，上年度实施项目地块择优施用，要求实施项目主体基础好、所在乡镇政府重视、农民主动配合、推进措施有力、集中连片施用，建设项目核心示范区，示范带动全县开展绿色种养循环农业试点项目。

三、工作程序

1. 符合申报条件的新型农业经营主体，按照自愿申报原则，经乡镇推荐，在规定的时间内向县农业农村局递交申报材料。

2. 农业农村局抽调农技、农机、畜牧、经管等业务人员组成项目实施主体遴选工作小组，对项目实施主体进行遴选。

3. 遴选工作小组对申报主体提交的资料进行审核，现场据实核查收集处理粪肥的存储量、拟实施地块面积进行实地核查或抽查，同时，根据服务主体机械配套情况，结合实际情况综合打分，确定初步符合条件的实施主体。

4.初步确定符合条件的实施主体结果进行公示，无异后确定实施主体。

5.遴选通过的实施主体，严格按照《青冈县2025年绿色种养循环农业试点项目实施方案》要求与青冈县农业农村局签署项目实施协议书，并出具承诺书，明确按照要求抛撒粪肥量及项目实施面积，以乡镇政府、村委会法人盖章、签字予以确认。

6.项目实施期间，青冈县农业农村局聘请第三监理单位或抽调人员不定期对项目情况进行抽查、核查，项目实施后经验收合格的实施主体按照标准给予奖补；对于工作不配合、弄虚作假、作业不符合有关标准及规范要求的，不予奖补。

四、主体遴选条件

1．实施主体应位于项目实施区域内，有一定连片土地面积基地或能够协调乡村两级提供实施的基地面积，基地面积要集中连片，示范带动效果明显。

2．实施主体为依法注册登记的合作社、农业龙头企业、家庭农场等经营主体，需是实质性运营的服务组织，能够按标准化技术要求规范操作。

3. 实施主体有固定的粪肥或粪肥来源，原则上就近就地还田，需达到拟实施项目面积所需的粪肥量以上。

4.实施主体必须有粪肥收集处理的各项佐证材料，保证建立有机肥施用台账和留存相关影像资料。

5.原则上有丰富经验、工作基础的实施主体优先选用。

6.实施主体有拟实施抛撒的机械力量或使用机械渠道，实施抛撒的机械设备必须按照省级要求安装监测设备。

7.原则上上年度优质服务的实施主体优先选用。

五、项目实施要求

1.项目实施主体必须按照省市县的要求实施项目，如存在弄虚作假，一经发现取消政策扶持资格。

2.项目实施前，县级验收工作组将对实施主体的粪肥量进行查验，聘请第三方检测机构对粪肥元素含量进行检测后方可开始抛撒作业，不经验收合格不许开展抛撒作业，否则按不合格处理。

3.液体粪肥所使用的抛撒设备装置传感器设备，留存GPS定位影像，固体粪肥抛撒须在抛撒轴和核定装载量位置上安装传感器进行作业监控，留存装载量监控和抛撒轨迹。按照省农机调度指挥平台数据推送协议，将粪肥抛撒轨迹、图像、面积和数量等信息推送至省农机调度指挥平台。实施抛撒的面积要体现作业轨迹，作业量、作业时间、作业面积等数据。

4.服务主体要严格遵守各项规定，如发现有不按要求操作的，取消政策扶持资格。

六、注意事项

1．报名时所提供相关材料必须真实有效，不得弄虚作假，一经发现不真实、弄虚作假的，将直接取消参与资格。

2．本着公平、公正、公开的原则，严格按照申报条件和要求认真审核。

3．分区域实施项目补贴，任何新型农业经营主体不得跨区作业，否则不予以奖补。

六、申报截止日期：2025年9月17日

联系人：魏立安  13555352320

报名地点：青冈县农业农村局